## Sheet1
User :
No. | Fungsi | Status | Keterangan
1. | Tambah POI | 60% | Belum bisa masukin dengan map, belum bisa masukin POI banyak dengan file
2. | Tambah Publishing time (waktu tayang) | 80% | Kurang validasi, asumsi waktu tayang langsung masuk
3. | View semua POI | 100%
4. | Tambah Tagline | 80%
5. | Setting User | 80%
6. | Edit POI | 0% | sementara tidak diimplementasikan dulu
Admin :
No. | Fungsi | Status | Keterangan
1. | View POI berdasarkan status | 60% | Status : all, pending, approved, published, unpublished, edited, rejected
2. | Approved POI/reject | 60% | belum bisa banyak (check all)
3. | Tagline view | 20% | sementara masih dilihat di details poi
4. | Approved TagLine | 0%
5. | Delete POI | 0%
Sistem :
No. | Fungsi | Status | Keterangan
1. | Publish POI yang sudah waktu tayang | 70% | masih dilakukan di setiap request ke server, belum dijadikan cronjob
2. | UnPublish POI yang sudah habis waktu tayang | 70%
3. | Publish tagline | 0%
4. | Unpublish Tagline | 0%
5. | Kategori tabel | 0% | belum ditambahkan tabel kategori POI
6. | Publish POI yang diedit isinya | 0% | sementara tidak diimplementasikan dulu
Layar :
No. | Fungsi | Status | Keterangan
1. | Request ke web service | 100% | daftar akun layer di layar.com dan memasukkan setting web service yang dibuat
2. | Filter berdasarkan range | 100%
3. | Filter berdasarkan kategori | 80% | kategori berupa checkbox (bisa lebih dari satu)
4. | Tabel action poi | 80% | poi bisa di telfon, email, info details (buka web urlnya) -> user belum bisa menambahkan action di web
Wikitude
No. | Fungsi | Status | Keterangan
1. | Request ke web service | 100% | daftar akun layer di wikitude.com dan memasukkan setting web service yang dibuat
2. | Filter berdasarkan range | 0% | sisi front end yang men filter berdasarkan range, web service hanya mengembalikan maksimal 50 POI
3. | Filter berdasarkan kategori | 0% | belum diimplementasikan
Aplikasi
No. | Fungsi | Status | Keterangan
1.
Keterangan :
Fungsi-fungsi diurutkan berdasarkan prioritas, mohon di-review pak